## Sheet1
TaskID | Sprint# | Status | User Story ID | Acceptance Criterion | Taakomschrijving | Prioriteit | Technische instructies | Commentaar
1 | 1 | Open | Klassenstructuur voor Personen | Basisclass Persoon met naam, achternaam, rijksregisternummer, geboortedatum | Maak de basisclass Persoon | Hoog
2 | 1 | Open |  | Subclass Personeel met lijst van certificaties | Maak de subclass Personeel | Hoog
3 | 1 | Open |  | Opslag van personeel in een lijst | Implementeer een lijst voor opslag van personeel | Hoog
4 | 1 | Open | Klassenstructuur voor Treinen | Locomotief enum met Class 373, Class 374, etc. | Maak de Locomotief enum | Hoog
5 | 1 | Open |  | Trein class met locomotief, lijst wagons, max wagons | Maak de Trein class | Hoog
6 | 1 | Open | Klassenstructuur voor Reizen | Reis class met vertrekstation, bestemming, tijdstip, trein, personeel | Maak de Reis class | Hoog
7 | 1 | Open |  | Personeelsvereisten: minstens 1 bestuurder, 3 stewards | Implementeer personeelsvereisten | Hoog
8 | 1 | Open |  | Collections voor reizen (weekplanning, weekendplanning) | Maak collections voor reizen | Hoog
9 | 2 | Open | Ticketsysteem | Ticket class met passagier, reis, klasse, prijs | Maak de Ticket class | Hoog
10 | 2 | Open |  | Logica voor beschikbare plaatsen | Implementeer logica voor beschikbare plaatsen | Hoog
11 | 2 | Open |  | UI voor ticketverkoop (keuze reis, aantal tickets, betaling) | Maak UI voor ticketverkoop | Middel
12 | 2 | Open | UI voor Passagiers | Registratie passagier (naam, achternaam, ...) | Maak registratie UI voor passagiers | Middel
13 | 2 | Open |  | Toon beschikbare reizen (gebaseerd op tijdstip) | Maak UI om beschikbare reizen te tonen | Middel
14 | 2 | Open |  | Ticketkoopproces (aantal tickets, betaling, bevestiging) | Implementeer ticketkoopproces | Middel
15 | 3 | Open | Planning en Tijdsbeheer | Weekplanning (maandag-vrijdag) | Maak weekplanning | Middel
16 | 3 | Open |  | Weekendplanning (zaterdag-zondag) | Maak weekendplanning | Middel
17 | 3 | Open |  | Toon beschikbare treinen op basis van huidige tijd | Implementeer logica om beschikbare treinen te tonen | Middel | Gebruik LocalDateTime.now()
18 | 4 | Open | Documentatie en Unit Tests | Documentatie voor klassen en methodes | Schrijf documentatie | Laag
19 | 4 | Open |  | Unit tests voor Persoon, Trein, Reis, Ticket | Schrijf unit tests | Laag